Оценка эффективности 
реализации муниципальной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год

1. Оценка осуществляется по следующим критериям:

1.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому показателю за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий период по следующей формуле:
О = Цф х 100% ,
 Цпл
где:
О – оценка достижения запланированных результатов, %;
Цф-фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Цпл– плановые значения. 


1.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию Программы за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:
Уф = ФУф х 100% ,

ОФмп
где:
Уф – оценка уровня финансирования мероприятий, %;
ФУф-фактический уровень финансирования мероприятий;
ОФмп– объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой.

1.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:
 
СВ = КМф х 100% , 
 
КМз
где:
СВ – степень выполнения Программы, %;
КМф–количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;
КМз - количество мероприятий Программы, запланированных за отчетный период.
Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2020 году составил 0,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете сельсовета средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  0,0 тыс. руб., что составило 0,0 процентов.
        Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий  и рассчитывается по формуле 
      Уф = Фф/Фп х100%= 0,0%
  Следовательно, муниципальная  программа  реализовывалась в 2020 году 
 значение степени достижения цели Сд = 0,0%;
     Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2021 год с учетом корректировки объемов финансирования.
        


Консультант отдала бухгалтерского учета                                                                                        А.В. Ковалева
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета
Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области
на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Плотавском сельсовете
Октябрьского района Курской области на 2015-2020г.г.»
за 2020 год


	Статус


	Наименование муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники


	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. рублей), 
	Результат исполнения

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВP
	План
	кассовое исполнение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11

	Муниципальная программа




	«Развитие культуры в Плотавском сельсовете
Октябрьского района Курской области на 2015-2020г.г.»
	Всего
	X
	X
	X
	X
	612,4
	606,6
	99%

	
	
	Администрация Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области
	001
	0801
	0130000000
	000
	612,4
	606,6
	99%






Консультант отдела бухгалтерского учета                                                                                     А.В. Ковалева


Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета
Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области
на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение энергетической
эффективности Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
за 2020 год

	Статус


	Наименование муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники


	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. рублей), 
	Результат исполнения

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВP
	план
	кассовое исполнение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11

	Муниципальная программа




	«Энергосбережение  и повышение энергетической 
эффективности Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

	Всего
	X
	X
	X
	X
	1,0
	0
	0

	
	
	Администрация Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области
	001
	0412
	05101С1434
	244
	1,0
	0
	0





Консультант отдела бухгалтерского учета                                                                                     А.В. Ковалева




Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Плотавский сельсовет» Октябрьского района  Курской области на 2020 – 2024 годы»

1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, по формуле: 
 
Сд = Зф/Зп * 100%,  
где: 
Сд – степень достижения целей (решения задач); 
Зф – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы; 
Зп – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или  
Сд = Зп/Зф * 100% (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений). 
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения и иных не запрещенных законодательством источников финансирования путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом, по формуле: 
Уф = Фф/Фп * 100%, 
где: 
Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы; 
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы; 
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период. 
 
Значение показателя результативности Программы   составляет 0%. Таким образом,  эффективность реализации Программы оценивается как низкая.  
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на 2015-2020 годы»

Степень достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период (Иi) проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением по следующей формуле:

[image: Об утверждении муниципальной программы ]


где:

Иi - степень достижения планового значения целевого показателя за отчетный период;

Ифакт - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Иплан - плановое значение целевого показателя в отчетном периоде;
Реализация Программы признается:
· с высоким уровнем эффективности, если значение И больше либо равно 0,9;
· со средним уровнем эффективности, если значение И меньше 0,9, но больше либо равно 0,7.
· В остальных случаях реализация Программы признается с низким уровнем эффективности.

Значение показателя результативности Программы   составляет 0%. Таким образом,  эффективность реализации Программы оценивается как низкая.  
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