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ВВЕДЕНИЕ
В рамках совершенствования программно – целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2014 года в Плотавском сельсовете Октябрьского района Курской области началась реализация муниципальных программ.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Постановлением от  27 декабря  2013 г.  № 54 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности».
В рамках бюджетов всех уровней на территории Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области в 2018 году действовали 6 муниципальных программ.

Сводная оценка эффективности реализации муниципальных программ
Оценка эффективности муниципальных программ проведена, основным критерием для проведения оценки эффективности являлось результативность достижения целевых показателей (индикаторов) с учетом затрат на их реализацию.
Итоговая оценка эффективности (О итог) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.
Эффективность реализации программы признается:
Высокой - если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до 100 баллов;
Умеренной - если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 50  до 80 баллов;
Низкой - если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 20 до 50 баллов;
Неэффективной - если значение балльной интегральной оценки ниже 20 баллов -

	№
	Наименование муниципальных программ
	О итог

	1
	«Развитие культуры в Плотавском сельсовете Октябрьского района на 2015-2020 годы»
	90

	2
	«Охрана окружающей среды в Плотавском сельсовете Октябрьского района Курской области на 2016-2019 годы»
	90

	3
	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	85

	4
	«Управление  муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области на 2015-2020 годы»
	90

	5
	«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта 2015-2020 годы»
	75

	6
	«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
	80



В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2018 год можно сделать следующие выводы.
Из 6 действовавших на территории муниципального образования программ:
· 5 уровень эффективности - высокий;
· 1 уровень эффективности – умеренный.
По итогам реализации муниципальных программ в 2018 году по ряду программ наблюдается положительная динамика выполнения целевых показателей, однако отдельные показатели не достигли своих плановых значений.
Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100% финансировании программных мероприятий. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.
В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ исполнителям всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования «Плотавский сельсовет» Октябрьского района Курской области в очередном финансовом году, необходимо уточнить значения целевых показателей на 2019 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2018 ГОДУ

	№
	Наименование муниципальных программ
	Утверждено на 2018 год (тыс.рублей)
	Кассовый расход за 2018 год
(тыс.рублей)
	% исполнения

	1.
	«Развитие культуры в Плотавском сельсовете Октябрьского района на 2015-2020 годы»
	344,14
	340,10
	
98,8%

	2.
	«Охрана окружающей среды в Плотавском сельсовете Октябрьского района Курской области на 2016-2019 годы»
	117,80
	117,80
	100%

	3.
	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	«Управление  муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области на 2015-2020 годы»
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	



	№
	Наименование муниципальных программ
	Утверждено на 2018 год (тыс.рублей)
	Кассовый расход за 2018 год
(тыс.рублей)
	% исполнения

	5.
	«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта 2015-2020 годы»
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего:
	461,96
	457,92
	99,1%




Муниципальные	программы в 2018 году были направлены на реализацию важнейших приоритетов:
· повышение уровня жизни населения;
· повышение качества предоставления муниципальных услуг;
· развитие сферы культуры;
- обеспечение населения экологически чистой питьевой водой;
· обеспечение защиты населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной   безопасности  Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области;
·  обеспечение пополнения доходной части бюджета от использования имущества, находящегося в собственности сельсовета и  использования земельных ресурсов;
· повышение эффективности реализации молодежной политики в Плотавском сельсовете.




















2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

В отчетном периоде на территории МО «Плотавский сельсовет» Октябрьского района Курской области были реализованы мероприятия по 6 муниципальным программам, из 6 утвержденных программ.
На реализацию муниципальных программ в 2018 году предусматривалось направить 461939,10 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 205676,10  рублей. Фактическое исполнение составило 457854,89 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 201591,89 рублей.






Большую долю в финансировании муниципальных программ составляют средства местного бюджета – 44,52%, средства областного бюджета – 36,57%, федеральные – 18,91%. 

В 2018 году объем финансирования программ осуществлялся по направлениям:
культура – 75,5%;
охрана окружающей среды – 25,5%.


1. Муниципальная программа
«Развитие культуры в Плотавском сельсовете Октябрьского района на 2015-2020 годы»
Программа утверждена постановлением Администрации Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области от 11.11.2014г. № 39  Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Плотавском сельсовете Октябрьского района на 2015-2020 годы».
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области.
Цель муниципальной программы:
· основными целями Программы являются: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества
Задачи муниципальной программы:
Задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются:
- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям;
 - обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;
· создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
Общий объем финансирования в 2018 году составляет – 344,14 тыс. рублей, фактически освоено – 340,10 тыс. рублей, или 98,8 %.
30.03.2018 было заключено соглашение №38628426-1-2018-001 о предоставлении местному бюджету субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с обеспечением развития и укрепления материально-технической базы домов культуры с числом жителей до 50 тысяч человек на общую сумму 105 700 руб., 26.04.2018 выделены средства в сумме 100 407 руб., и на общую сумму 105 700 руб. в мае 2018 приобретено оборудование для дома культуры Плотавского сельсовета.
- соглашение о  предоставлении в 2018 году межбюджетных трансфертов из областного бюджета (субсидия на выплату заработной платы работникам культуры) на сумму 55 856 руб.
Все средства освоены, целевые индикаторы выполнены.
Оценка эффективности реализации программы
В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая.














Муниципальная программа 2.
«Охрана окружающей среды в Плотавском сельсовете Октябрьского района Курской области на 2016-2019 годы»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в  Плотавском сельсовете Октябрьского района Курской области на  2016-2019 годы» утверждена постановлением Администрации Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области от 29.12.2015г. № 120 Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в  Плотавском сельсовете Октябрьского района Курской области на  2016-2019 годы».
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области.
Цель муниципальной программы:
 - обеспечение населения  Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области экологически чистой питьевой водой;
 - осуществление отдельных мероприятий в установленной сфере.
 Задачи муниципальной программы:
 - приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры;
· снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.
Общий объем финансирования в 2018 году составляет – 117,80 тыс. рублей, фактически освоено – 117,80 тыс. рублей, или 100 %.
В 2018 году произведен текущий ремонт объектов водоснабжения, водонапорных башен в п. Скрипкин Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области на общую сумму 117 802 руб. Так же проведены исследования питьевой воды (анализ воды).
Все средства освоены, целевые индикаторы выполнены.
Оценка эффективности реализации программы
В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая.


 






















Муниципальная программа 3.
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Программа утверждена постановлением Администрации Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области от 25.12.2014г. № 52  Об  утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области.
Цель муниципальной программы:
 - Обеспечение     защиты населения  и территории от ЧС, обеспечение пожарной   безопасности  Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области 
Задачи муниципальной программы:
 - совершенствование системы антикризисного управления,
 - совершенствование мероприятий в области гражданской обороны;
 - совершенствование мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение предупредительных мероприятий в  рамках обеспечения пожарной безопасности.

Оценка эффективности реализации программы
В 2018 году значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до 100 баллов и составляет 85 баллов - эффективность Программы оценивается как высокая.



Муниципальная программа 4.
 «Управление  муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области на 2015-2020 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области от 11.11.2014г. № 38  Об утверждении муниципальной программы «Управление  муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области на 2015-2020 годы».
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области.
Цель муниципальной программы:
 - реализация государственной политики в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности сельсовета и  земельными ресурсами
 - обеспечение пополнения доходной части бюджета от использования имущества, находящегося в собственности сельсовета и  использования земельных ресурсов.
Задачи муниципальной программы:
 Участие в обеспечении эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования земельных ресурсов, муниципальной собственности 
Выполнение бюджетного задания по сбору неналоговых платежей в местный бюджет за счёт своевременного и полного поступления арендной платы за землю и муниципальное имущество, а также средств от продажи земельных участков и муниципального имущества
Оформление правоустанавливающих документов на пользование земельными участками, расположенными на территории сельсовета, на праве собственности, аренды, безвозмездного срочного  пользования, постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
Осуществление межотраслевой координации в вопросах приватизации муниципального имущества, управления и распоряжения муниципальной собственностью;
Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, ориентированной на:
 - обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельсовета;
 - повышение инвестиционной привлекательности сельсовета.

Оценка эффективности реализации программы
В 2018 году значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до 100 баллов и составляет 90 баллов - эффективность Программы оценивается как высокая.
















Муниципальная программа 5.
«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта 2015-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области от 18.05.2015г. № 25 Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта 2015-2020 годы».
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области.
Цель муниципальной программы:
  - повышение эффективности реализации молодежной политики в Плотавском сельсовете;
 - создание благоприятных условий для развития системы оздоровления и отдыха детей и молодежи Плотавского сельсовета;
 - реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта. 
Задачи муниципальной программы:
  - организация мероприятий по работе с детьми и молодежью;
 - организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
 - развитие массового спорта, удовлетворение потребностей жителей сельсовета в занятиях физической культурой и спортом, физкультурно-оздоровительных услугах.
Во время летних каникул на территории МО «Плотавский сельсовет» организован летний досуг для детей всех возрастов; проведение мероприятий  по работе с детьми и молодежью.
Оценка эффективности реализации программы
В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как умеренная.

Муниципальная программа 6.
«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Программа утверждена постановлением Администрации Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области от 08.02.2013г. № 6  Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года».
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области.
Программа устанавливает цель и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Плотавском сельсовете Октябрьского района, определяет наиболее экономически эффективные мероприятия в области рационального использования энергетических ресурсов, источники и объемы финансирования, исполнителей соответствующих работ, механизм реализации и оценку социально-экономической эффективности Программы.
Основной целью Программы является повышение качества жизни населения и переход муниципального района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности экономики района и бюджетной сферы. В рамках плана перспективного развития Октябрьского района Программа позволит снизить потребление энергетических ресурсов по всем отраслям экономики за счет модернизации топливно-энергетического комплекса, их рационального использования, а так же перехода на альтернативные виды топлива. Это позволит сократить расходы на поставку энергетических ресурсов, в том числе в бюджетной сфере, и направлять полученную экономию на дальнейшее социально-экономическое развитие Октябрьского района.
II этап реализации программы: 2016-2020 годы:
-реализация среднезатратных энергосберегающих проектов по результатам проведенных энергетических обследований в бюджетных учреждениях, жилищном фонде и предприятиях Плотавского сельсовета Октябрьского района;
-проведение информационной и образовательной деятельности по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Оценка эффективности реализации программы
В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, эффективность программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» оценена как высокая (значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до 100 баллов и составляет 80 баллов).



Муниципальные программы, реализованные на территории МО «Плотавский сельсовет» Октябрьского района Курской области работают и могут быть признаны эффективными и целесообразными к финансированию на 2019 год с учетом корректировки объемов финансирования.




Начальник отдела администрации
Плотавского сельсовета                                                                                            С.В. Лазарева


Информация об исполнении муниципальных программ за 2018 год
Утверждено на 2018 год	Развитие культуры в Плотавском сельсовете Октябрьского района	Охрана окружающей среды в Плотавском сельсовете Октябрьского района Курской области 	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
	Управление  муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области 	Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры	Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области	344137.1	117802	0	0	0	0	Кассовое исполнение 2018 год	Развитие культуры в Плотавском сельсовете Октябрьского района	Охрана окружающей среды в Плотавском сельсовете Октябрьского района Курской области 	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
	Управление  муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области 	Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры	Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области	340052.89	117802	0	0	0	0	
Финансирование муниципальных программ, с
учетом бюджетов других уровней
План	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	461939.1	87354.09	168908.91	205676.1	Факт	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	457854.89	87354.09	168908.91	201591.88999999987	Объем финансирования муниципальных программ в 2018 году, в %
Развитие культуры в Плотавском сельсовете Октябрьского района	Охрана окружающей среды в Плотавском сельсовете Октябрьского района Курской области 	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
	Управление  муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области 	Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры	Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области	74.5	25.5	0	0	0	0	
image1.png




